## 自治会土木へ報告
自治会長、土木委員長、農政委員 様 |  |  |  |  | 2021-04-22
2021(R3)年度施設点検結果報告(まとめ) |  |  |  |  | たなくさ農地保全みらいの会
みらいの会で実施した施設等の点検結果です。場所、内容等の詳細は、チェックリスト記載内容を
ご確認願います。
土木での市補助工事申請等の検討をお願いいたします。尚、奨さん指摘事項以外は、受益者からの要望では
ありませんので可能な範囲で計画的に予算化の検討をしていただけたらと考えます。
みらいの会で実施できそうな個所はやっていきたいと思っていますので、また、相談しましょう。
№ | 対象 | 不具合内容 | 指摘者 | 土木への依頼 | 備考
1 | 農道 | 路面のひび割れ(星谷) | 範雄 | 土木から市補助工事の予算申請できないか検討願います。予算申請可否を2021年7月末までにみらいの会へ連絡お願いいたします。
2 | 農道 | 路面のひび割れ(殿ノ谷①) | 奨 | 土木から市補助工事の予算申請できないか検討願います。予算申請可否を2021年7月末までにみらいの会へ連絡お願いいたします。
3 | 農道 | 路面のひび割れ((殿ノ谷②) | 奨 | 土木から市補助工事の予算申請できないか検討願います。予算申請可否を2021年7月末までにみらいの会へ連絡お願いいたします。
4 | 農道 | 路面のひび割れ(五里ケ谷) | 範雄 | 土木から市補助工事の予算申請できないか検討願います。予算申請可否を2021年7月末までにみらいの会へ連絡お願いいたします。
5 | 農道 | 路面のひび割れ(大谷) | 範雄 | 土木から市補助工事の予算申請できないか検討願います。予算申請可否を2021年7月末までにみらいの会へ連絡お願いいたします。
6 | がけ崩れ | 北ノ谷鷲山板金東道路法面がけ崩れ | 範雄 | みらいの会で切土工事実施
7 | 水路 | 五里ケ谷集水桝土砂とゴミの堆積、排水不良となる | 尚司 | 土木で大雨前後で点検とゴミの撤去をお願いいたします。 | 過去から土木担当の事項
8 | 水路 | 土砂堆積(北ノ谷池放水口下流40～50m) | 尚司 | 池堤体補強工事による土砂流出が原因のため、県工事(中遠農林事務所or市農林課)へ泥上げ依頼をお願いいたします。
9 | 水路 | 美根子宅(大谷)奥水路棚柱破損 | 範雄 | 土木から市補助工事の予算申請できないか検討願います。予算申請可否を2021年7月末までにみらいの会へ連絡お願いいたします。
10 | ため池 | 北ノ谷池北側道路(堤体)コンクリート壁傾き | - | 過去からの懸案事項(費用対効果で補助工事で実施は無理との結論になっている案件、100%県負担でやってもらえないか)
11 | 農地用ゲート類 | 狭間県道(南側路肩)勉さん宅付近 | 康夫 | 用水路南側山林より土砂が落ちてきており歩道上に堆積し、その土砂が用水路に入り込んでいる。今後堆積している土砂の量を計測する。
12 | 水路 | 防護壁・手すりの破損・サビ(棚草川) | 康夫 | ①防護フェンスが歪んでいる。基礎の腐食は見られず倒壊する恐れはないため経過観察する。 ②フェンスに取水用の穴が3か所開いている。大きなものは転落の恐れがあるため処置が必要。
13 | 水路 | フェンス内外に草木が繁茂(棚草川) | 康夫 | 用水路フェンス内外に草木が繁茂している。草木が用水路に落下し堰になる恐れがあるため撤去する。
14 | 水路ゲート類 | 金属部分のサビ・腐食 | 康夫 | 昨年度みらいの会で4ケ所サビ取り・塗装実施しました。土木でもゲート管理者への依頼等検討願います。(みらいの会から日当・ヘンキ代等予算内で出すことも可能です)
15 | 農道 | 路面のくぼみ・穴(青山宅-杏林堂農道) | 康夫 | 農道北側法面に向かって路面が破損している。農業車両が通行できないことはない。経過を見て補修要
16 | 水路 | アヤ子宅、後藤久雄宅(上組)西水路棚柱破損 | 康夫 | 側溝の柵板がズレてしまっており、側溝から水が漏れ出てしまう。 | 以前から改修依頼が出ていた個所らしい
17 | 水路 | 磯部建設宅→中学校道路脇側溝 | 康夫 | 側溝の大きさが下流に向かって小さくなっており土砂が溜まりやすくなっている。塞いでいるわけではないため経過を観察する。
18 | 道路 | 生活道路法面のコンクリート施工 | - | 生活道路について、コンクリート施工についてどうするか自治会として検討をお願いいたします。
この中から1ケ所みらいの会で工事が出来ないか検討予定です。